Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. En el caso del proyecto de título, tuvimos que cambiar el nombre del proyecto Kobra Databridge a Databridge. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste Implementar una plataforma de cobro mejorando la experiencia de usuario y cambiando la estrategia de negocio usando gmail como administrador de cobranza. |
| Metodología | Kanban + Scrum |
| Evidencias de avance | Los Diarios de reflexión en conjunto de los informes, las Minutas de reunión y la Pauta documentativa , se puede respaldar los cambios en el alcance realizados debido a inconvenientes con el cliente Kobra de la fase 1, nos cambiamos a otro cliente en la fase 2 dentro del mismo rubro de cobranza llamado Apofix. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Definir problemática de cobranza digital y abandono en la conversión de pagos | Pauta Documentativa 31 de Agosto Minuta de reunión 7 sept.docx Minuta de reunión 15 sept.docx | 2 semanas + 3 días | Martín Gutiérrez /Flavio Henríquez | Kobra tenía la necesidad de una gestión de pago más confiable. Apofyx tiene menos automatizado el sistema de cobros | Completado | Se adaptó el proyecto debido al cambio de cliente Apofyx |
| Gestión de proyectos informáticos | Levantar planilla de requerimientos funcionales y no funcionales | Planilla de Requerimientos.xlsx Minuta de reunión 15 sept.docx | 2 semanas | Martín Gutiérrez / Pedro Campos |  | Completado | Posteriormente se tuvo que realizar de nuevo por cambio de cliente a Apofyx |
| Gestión de riesgos | Elaborar Matriz de Riesgos Capstone con cálculo de NPR | Matriz_Riesgos_Kobra_Capstone.xlsx |  | Esteban Maino |  | En curso | Se tiene que ajustar por cambio de cliente |
| Gestión de proyectos | Redactar Guía 1.5 Definición de Proyecto APT y Presentación PPTX | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT.docx | 2 semanas | Todo el equipo |  | Completado |  |
| Gestión de proyectos | Documentar cambio de cliente (Kobra a Apofyx) y justificación en bitácora | Minuta de reunión 15 sept.docx | 3 semana | Martín Gutiérrez | Apofyx es del mismo rubro pero sus procesos son más manuales | Completado | Cambiar el enfoque del proyecto hacia APOFYX desde este punto. |
| Modelamiento de Base de datos | Diseñar modelo de base de datos relacional (Deudas, Cuotas, Cobros, Eventos de Pago) | Repositorio TB_web | 1 semana | Flavio Henríquez |  | Completado | La base de datos se cambió de PostgreSQL a MySQL |
| Control de versiones y Gestión Ágil de proyectos informáticos | Configurar repositorio GitHub TechnicalBridge y proyecto en Linear con GitFlow | Repositorio TB_web Repositorio Technical-Bridge | 2 semanas | Esteban Maino / Flavio Henríquez | La organización technical bridge tiene 2 repositorios principales en un backlog general | Completado | Proyecto de linear configurado posteriormente para TB_web y TechnicalBridge |
| Programación y Bases de datos | Estructurar proyecto Spring Boot con Flyway y conexión MySQL | Repositorio TB_web | 1 semana | Flavio Henríquez /Martín Gutiérrez | La intención es crear una arquitectura microservicios, debido a esto se ha tenido que reestructurar el sistema múltiples veces | Completado | Desacoplar los microservicios (ms-auth , ms-ai, ms-debt y ms-payments) y hacer que sus dependencias estén mayormente autocontenidas |
| Desarrollo Fullstack | Implementar entidad y repositorio JPA para Obligaciones y Deudores | Repositorio TB_web | 2 días | Flavio Henríquez |  | Completado |  |
| Desarrollo backend | Desarrollar lógica de cálculo de planes de pago y cuotas admisibles | Repositorio TB_web | 1 semana | Flavio Henríquez | Las repactaciones , los intereses se deben validar legalmente y el tema de los pagos de deudas | En curso | Se revisaron los intereses de las deudas |
| Desarrollo backend | Crear endpoints REST `/api/v1/deudas/{id}` y `/api/v1/simular-plan` | Repositorio TB_web | 5 días | Flavio Henríquez |  | En curso |  |
| Desarrollo backend | Definir contratos de integración para pasarelas de pago | Repositorio TB_web | 2 días | Martín Gutiérrez / Flavio Henríquez | Mercado pago requiere cuenta , tarjetas de prueba , es de los que más pide validacion, porque tambien requiere cuenta de desarrollador aparte de la de Mercado Pago convencional, Khipu siendo similar, y Webpay el que posee menos requisitos | Completado |  |
| Desarrollo backend | Implementar API de Mercado Pago | Repositorio TB_web | 3 días | Martín Gutiérrez | Mercado pago fue la última API pasarela de pago implementada | Completado |  |
| Desarrollo backend | Implementar Khipu (API de Cobro por transferencia) | Repositorio TB_web Integración Pasarela de pago Khipu | 3 días | Flavio Henríquez | Khipu inicialmente poseía un mayor tiempo de carga , con una duración de 4 minutos | Completado | Se redujo el tiempo de carga en el Pull request Khipu - la verificacion espera a Khipu y se entera en segundos |
| Desarrollo backend | Implementar API de Webpay TBK | Repositorio TB_web Issue: Pasarela Webpay | 2 días | Martín Gutiérrez | La API de webpay fue la más rápida de implementar | Completado |  |
| Desarrollo fullstack | Desarrollar Portal Web de Autoatención en React (Vistas Deuda, Simulación, Pago) | Repositorio TB_web | 1 semana | Martín Gutiérrez/Flavio Henríquez |  | En curso |  |
| Desarrollo backend | Construir endpoint de Webhooks con procesamiento idempotente de notificaciones | Repositorio TB_web |  | Flavio Henríquez |  | En curso |  |
| Desarrollo backend | Implementar servicio de despacho de correos transaccionales con enlaces de pago | Repositorio TB_web |  | Pedro Campos / Esteban Maino | Al principio se probó con Mailpit | En curso | Cambiar Mailpit por Correos electrónicos legítimos como GMAIL |
| Seguridad en sistemas | Configurar Spring Security y tokens temporales firmados para acceso al portal | Repositorio TB_web |  | Flavio Henríquez |  | En curso |  |
| Seguridad en sistemas | Desarrollar suite de pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito para simulador y gateway | Repositorio TB_web |  | Pedro Campos |  | No iniciado |  |
| Seguridad en sistemas | Ejecutar pruebas E2E de simulación de pago y recepción de comprobante | Repositorio TB_web | 5 días | Todo el equipo |  | completado |  |
| Gestión de proyectos Informáticos | Consolidar Guía 2.4 Formativa Fase 2 y preparar presentación técnica evaluativa | Carpeta de Evidencias Grupales Fase 2 | 1 mes | Pedro Campos/ Martín Gutiérrez |  | En curso |  |
| Programación Fullstack | Crear Dockerfile multi-stage para backend y frontend, y orquestación con Docker Compose | Repositorio TB_web | 1 semana | Flavio Henríquez / Martín Gutiérrez | La orquestación de docker compose inicialmente demoraba más de 15 minutos | completado | Se disminuyó el tiempo de la orquestación en el Pull Request “Docker Equipo Nuevo” |
| Cloud | Desplegar MVP en servidor cloud / plataforma PaaS para pruebas de marcha blanca | Repositorio TB_web |  | Flavio Henriquez / Martín Gutiérrez |  | No iniciado |  |
| Gestión de proyectos | Elaborar documentación técnica OpenAPI / Swagger y manuales de operación | Repositorio TB_web | 1 semana | Pedro Campos / Martín Gutiérrez |  | No iniciado |  |
| Gestión de proyectos Ágil , | Preparar defensa final grupal del proyecto APT de Portafolio de Título | Carpeta de Evidencias Grupales Fase 2 Documentación Proyecto Fase 2 Repositorio TB_web |  | Todo el equipo |  | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Hemos afrontado una de las caídas del cliente por lo que nos tuvimos que levantar, reinventando el proyecto usando otros clientes, que nos dieran los alcance necesarios para focalizar los cambios, en el mismo ámbito tomando como foco principal, las deudas no aprobadas por los deudores encaminando el proyecto a la experiencia de usuario, situándonos como TechnicalBridge (TBge) una organización que construye soluciones sobre la problemáticas organizacionales. El equipo tiene factores que dificultaron la organización como la diferencia de visión del proyecto por cada integrante , la diferencia de horarios que dificulta definir una reunión en donde se pudieran definir todos los objetivos con todos los integrantes presentes.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se ajustó la arquitectura pasando de utilizar whatsapp a gmail, como administrador de cobranza, entregando el url de la plataforma web con los gestores de pagos integrados, que manejan las cobranzas usando roles de suscriptores que permitan mejorar la seguridad de pago y expresando un manejo simulado de cobros pasivos que permitan al usuario pagar la deuda en cuotas. La documentación relacionada a Kobra fue modificada para cumplir con las necesidades del nuevo cliente APOFYX.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Nos faltan tareas del tablero kanban , falta la presentación de la fase 2 , documentación de la fase 3