## Backlog Guía 2.4
Scrum Product Backlog — Guía 2.4 (Plan de Trabajo & Entregables)
Scrum Product Backlog Priorizado — TechnicalBridge / DataBridge
Título | Estado | Prioridad del Backlog | Fecha Inicio | Fecha de Finalización
Definir problemática de cobranza digital y abandono en la conversión de pagos | Aprobado | High | 31/08/2026 | 15/09/2026
Levantar planilla de requerimientos funcionales y no funcionales | Aprobado | High | 31/08/2026 | 15/09/2026
Documentar cambio de cliente (Kobra a Apofyx) y justificación en bitácora | Aprobado | High | 15/09/2026 | 23/09/2026
Diseñar modelo de base de datos relacional (MySQL, Deudas, Cuotas, Eventos de Pago) | Aprobado | High | 10/09/2026 | 17/09/2026
Configurar repositorio GitHub TechnicalBridge y proyecto en Linear con GitFBajo | Aprobado | High | 10/09/2026 | 24/09/2026
Estructurar proyecto Spring Boot con Flyway y desacoplamiento de microservicios | Aprobado | High | 10/09/2026 | 17/09/2026
Implementar entidad y repositorio JPA para Obligaciones y Deudores | Aprobado | High | 10/09/2026 | 14/09/2026
Configurar Spring Security y tokens temporales firmados (JWT) para acceso al portal | Aprobado | High | 14/09/2026 | 24/09/2026
Definir contratos de integración para pasarelas de pago (Mercado Pago, Khipu, Webpay) | Aprobado | High | 21/09/2026 | 25/09/2026
Implementar API de Webpay TBK (Transbank) | Aprobado | High | 25/09/2026 | 04/10/2026
Implementar Khipu (API de Cobro por transferencia optimizada) | Aprobado | High | 25/09/2026 | 05/10/2026
Implementar API de Mercado Pago (Checkout Pro y Sandbox) | Aprobado | High | 28/09/2026 | 06/10/2026
Construir endpoint de Webhooks con procesamiento idempotente de notificaciones | Aprobado | High | 22/09/2026 | 03/10/2026
Crear Dockerfile multi-stage y orquestación con Docker Compose | Aprobado | High | 14/09/2026 | 05/10/2026
Ejecutar pruebas E2E de simulación de pago y recepción de comprobante | Aprobado | High | 25/09/2026 | 06/10/2026
Desarrollar lógica de cálculo de planes de pago, cuotas admisibles e intereses moratorios | En Progreso | High | 17/09/2026 | 08/10/2026
Crear endpoints REST /api/v1/deudas/{id} y /api/v1/simular-plan | En Progreso | High | 18/09/2026 | 08/10/2026
Desarrollar Portal Web de Autoatención en React (Vistas Deuda, Simulación, Pago) | En Progreso | High | 18/09/2026 | 08/10/2026
Implementar servicio de despacho de correos transaccionales con enlaces de pago | En Progreso | High | 21/09/2026 | 09/10/2026
Consolidar Guía 2.4 Formativa Fase 2 y preparar presentación técnica evaluativa | En Progreso | High | 21/09/2026 | 15/10/2026
Elaborar Matriz de Riesgos Capstone con cálculo de NPR ajustada a Apofyx | En Progreso | Medio | 10/09/2026 | 12/10/2026
Desarrollar suite de pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito para simulador y gateway | En Progreso | Medio | 24/09/2026 | 14/10/2026
Elaborar documentación técnica OpenAPI / Swagger y manuales de operación | En Progreso | Medio | 24/09/2026 | 15/10/2026
Redactar Guía 1.5 Definición de Proyecto APT y Presentación PPTX | Aprobado | Bajo | 31/08/2026 | 14/09/2026
Desplegar MVP en servidor cloud / plataforma PaaS para pruebas de marcha blanca | Pendiente | Medio | 10/10/2026 | 20/10/2026
Preparar defensa final grupal del proyecto APT de Portafolio de Título | Pendiente | Bajo | 15/10/2026 | 30/10/2026

## Backlog Historias de Usuario
Scrum Product Backlog — Historias de Usuario (HU-01 a HU-50)
Scrum Product Backlog Priorizado — TechnicalBridge / DataBridge
Título | Estado | Prioridad del Backlog | Fecha Inicio | Fecha de Finalización
HU-01: Autenticación mediante RUT y código [Portal / ms-auth] | Aprobado | Alto | 14/09/2026 | 24/09/2026
HU-02: Generación de código de acceso temporal [ms-auth] | Aprobado | Alto | 14/09/2026 | 22/09/2026
HU-03: Validación de código de acceso e intentos [ms-auth] | Aprobado | Alto | 14/09/2026 | 22/09/2026
HU-04: Creación de sesión autenticada y emisión JWT [ms-auth] | Aprobado | Alto | 15/09/2026 | 24/09/2026
HU-06: Consulta de obligaciones asociadas al RUT [ms-debt] | Aprobado | Alto | 15/09/2026 | 25/09/2026
HU-07: Detalle completo de deuda y saldo persistido [ms-debt] | Aprobado | Alto | 17/09/2026 | 25/09/2026
HU-10: Consulta de estado de deuda vigente [ms-debt] | Aprobado | Alto | 17/09/2026 | 25/09/2026
HU-11: Simulación de repactación en cuotas [ms-debt] | Aprobado | Alto | 18/09/2026 | 28/09/2026
HU-12: Cálculo de cuotas y reglas financieras [ms-debt] | Aprobado | Alto | 18/09/2026 | 28/09/2026
HU-13: Aceptación formal de repactación y calendario [ms-debt] | Aprobado | Alto | 21/09/2026 | 29/09/2026
HU-15: Registro de evento repactacion.aceptada y Outbox [ms-debt] | Aprobado | Alto | 22/09/2026 | 30/09/2026
HU-16: Inicio de pago seguro desde el portal [ms-payments / ms-debt] | Aprobado | Alto | 22/09/2026 | 03/10/2026
HU-17: Verificación interna del monto exigible de pago [ms-payments] | Aprobado | Alto | 22/09/2026 | 03/10/2026
HU-18: Registro de transacción de pago y pasarela [ms-payments] | Aprobado | Alto | 23/09/2026 | 03/10/2026
HU-19: Confirmación de pago y emisión evento pago.confirmado [ms-payments] | Aprobado | Alto | 25/09/2026 | 05/10/2026
HU-20: Procesamiento de pago parcial y abonos [ms-debt] | Aprobado | Alto | 25/09/2026 | 05/10/2026
HU-21: Procesamiento de pago total y transición a saldada [ms-debt] | Aprobado | Alto | 25/09/2026 | 05/10/2026
HU-22: Emisión de evento deuda.saldada [ms-debt] | Aprobado | Alto | 25/09/2026 | 05/10/2026
HU-25: Carga masiva de cartera mediante archivo CSV [ms-debt] | Aprobado | Alto | 21/09/2026 | 29/09/2026
HU-26: Recepción de Cartera v1 por API REST autenticada [ms-debt] | Aprobado | Alto | 21/09/2026 | 30/09/2026
HU-27: Validación de estructura de cartera y RUTs [ms-debt] | Aprobado | Alto | 21/09/2026 | 30/09/2026
HU-28: Procesamiento idempotente de lotes de cartera [ms-debt] | Aprobado | Alto | 22/09/2026 | 01/10/2026
HU-29: Aceptación parcial de lote y reporte de errores [ms-debt] | Aprobado | Alto | 22/09/2026 | 01/10/2026
HU-30: Registro y correlación de identificadores externos [ms-debt] | Aprobado | Alto | 22/09/2026 | 01/10/2026
HU-31: Registro de mandato vigente acreedor-agencia [ms-debt] | Aprobado | Alto | 23/09/2026 | 30/09/2026
HU-32: Asociación de obligaciones a campañas de cobranza [ms-debt] | Aprobado | Alto | 24/09/2026 | 08/10/2026
HU-33: Actualización de deuda externa conservando trazabilidad [ms-debt] | Aprobado | Alto | 24/09/2026 | 02/10/2026
HU-34: Retiro de deuda por cancelación o judicialización [ms-debt] | Aprobado | Alto | 25/09/2026 | 03/10/2026
HU-35: Suscripción a eventos y secrets de firma [Webhooks / Outbox] | Aprobado | Alto | 25/09/2026 | 03/10/2026
HU-36: Entrega de eventos empresariales versionados [Webhooks] | Aprobado | Alto | 25/09/2026 | 03/10/2026
HU-37: Reintento de entrega de eventos salientes con backoff [Outbox] | Aprobado | Alto | 26/09/2026 | 04/10/2026
HU-38: Persistencia de eventos salientes en patrón Outbox [ms-debt] | Aprobado | Alto | 26/09/2026 | 04/10/2026
HU-43: Bloqueo de operaciones transaccionales desde IA [ms-ai / Seguridad] | Aprobado | Alto | 28/09/2026 | 08/10/2026
HU-44: Enrutamiento centralizado por Spring Cloud Gateway [Gateway] | Aprobado | Alto | 14/09/2026 | 24/09/2026
HU-45: Control de acceso, JWT y Rate Limiting en Gateway [Gateway] | Aprobado | Alto | 14/09/2026 | 24/09/2026
HU-46: Comunicación asíncrona de pagos mediante RabbitMQ [RabbitMQ] | Aprobado | Alto | 21/09/2026 | 05/10/2026
HU-48: Registro trazable de lote de origen en cada obligación [ms-debt] | Aprobado | Alto | 22/09/2026 | 02/10/2026
HU-50: Actualización sincrónica/asincrónica de estados tras eventos [ms-debt] | Aprobado | Alto | 23/09/2026 | 05/10/2026
HU-05: Cierre de sesión e invalidación de tokens en portal [ms-auth] | Aprobado | Medio | 16/09/2026 | 24/09/2026
HU-08: Consulta de desglose de cargos asociados a la deuda [ms-debt] | Aprobado | Medio | 17/09/2026 | 25/09/2026
HU-09: Consulta de acreedor y números de referencia externos [ms-debt] | Aprobado | Medio | 17/09/2026 | 25/09/2026
HU-14: Consulta de plan de repactación vigente y cuotas [ms-debt] | Aprobado | Medio | 21/09/2026 | 29/09/2026
HU-23: Generación de Certificado de Deuda Pagada [ms-debt] | Aprobado | Medio | 28/09/2026 | 12/10/2026
HU-24: Descarga en PDF de certificado de deuda saldada [Portal] | Aprobado | Medio | 28/09/2026 | 12/10/2026
HU-39: Dashboard de cartera consolidada para gestores [ms-debt] | Aprobado | Medio | 25/09/2026 | 08/10/2026
HU-40: Analítica básica de recuperación y efectividad [ms-debt] | Aprobado | Medio | 25/09/2026 | 08/10/2026
HU-41: Asistente IA de solo lectura para el deudor [ms-ai / Portal] | Aprobado | Medio | 28/09/2026 | 09/10/2026
HU-42: Consulta contextual del asistente IA sobre la deuda [ms-ai] | Aprobado | Medio | 28/09/2026 | 09/10/2026
HU-47: Consulta y registro de conversión monetaria UF [ms-payments] | Aprobado | Medio | 25/09/2026 | 06/10/2026
HU-49: Consulta de resultado detallado de carga de lote [ms-debt] | Aprobado | Medio | 23/09/2026 | 04/10/2026