## Product Backlog General
ID | Épica | Historia / Tarea | Criterios de Aceptación | Responsable | Estado
HU-S1.1 | EP0: Gestión | Definir problemática de cobranza digital y abandono en pagos | Documento validado con problemática y alcance inicial | Martín Gutiérrez | Completado
HU-S1.2 | EP0: Gestión | Levantar planilla de requerimientos funcionales y no funcionales | Planilla RF aprobada y compartida | Martín Gutiérrez / Pedro Campos | Completado
HU-S1.3 | EP0: Riesgos | Elaborar Matriz de Riesgos con cálculo NPR | Matriz documentada y validada | Esteban Maino | En curso
HU-S1.4 | EP0: Gestión | Redactar Guía 1.5 y presentación PPTX | Documento y presentación entregados | Todo el equipo | Completado
HU-S1.5 | EP0: Gestión | Documentar cambio de cliente Kobra → Apofyx | Bitácora actualizada con justificación | Martín Gutiérrez | Completado
HU-S2.1 | EP6: BD | Diseñar modelo relacional (Deudas, Cuotas, Cobros, Eventos) | Esquema MySQL con migraciones Flyway | Flavio Henríquez | Completado
HU-S2.2 | EP0: Gestión | Configurar repositorio GitHub y Linear con GitFlow | Repositorios y tablero operativo | Esteban Maino / Flavio Henríquez | Completado
HU-S2.3 | EP1: Gateway | Estructurar proyecto Spring Boot con conexión MySQL | Proyecto inicial con Flyway y conexión establecida | Flavio Henríquez / Martín Gutiérrez | Completado
HU-S3.1 | EP1: Gateway | Implementar entidad y repositorio JPA para Obligaciones y Deudores | CRUD funcional en repositorio JPA | Flavio Henríquez | Completado
HU-S3.2 | EP1: Gateway | Desarrollar lógica de cálculo de planes de pago y cuotas | Algoritmo que valida cuotas legales y comerciales | Pedro Campos | En curso
HU-S3.3 | EP1: Gateway | Crear endpoints REST /api/v1/deudas/{id} y /api/v1/simular-plan | Endpoints funcionales con respuesta JSON | Flavio Henríquez | En curso
HU-S3.4 | EP2: Pasarelas | Definir contratos de integración para pasarelas de pago | Interfaces GatewayAdapter documentadas | Pedro Campos / Flavio Henríquez | Completado
HU-S4.1 | EP2: Pasarelas | Implementar adaptador Mercado Pago (Checkout Pro, Sandbox) | Preferencia creada y URL válida | Flavio Henríquez | En curso
HU-S4.2 | EP2: Pasarelas | Implementar adaptador Khipu (Cobro por transferencia) | Link de cobro generado y confirmado | Flavio Henríquez | En curso
HU-S4.3 | EP3: Portal Web | Desarrollar Portal Web de Autoatención en React | Vistas deuda, simulación y pago operativas | Pedro Campos | En curso
HU-S4.4 | EP2: Pasarelas | Construir endpoint de Webhooks idempotente | Procesa notificaciones y evita duplicidad | Flavio Henríquez | En curso
HU-S4.5 | EP4: Notificaciones | Implementar servicio de correos transaccionales | Correos enviados con token seguro | Pedro Campos / Esteban Maino | En curso
HU-S5.1 | EP5: Seguridad | Configurar Spring Security y tokens firmados | Endpoints protegidos con JWT | Flavio Henríquez | No iniciado
HU-S5.2 | EP7: Testing | Desarrollar suite de pruebas unitarias con JUnit y Mockito | Cobertura >70% en lógica crítica | Pedro Campos | No iniciado
HU-S5.3 | EP7: Testing | Ejecutar pruebas E2E de simulación de pago | Flujo completo validado con comprobante | Todo el equipo | No iniciado
HU-S5.4 | EP0: Gestión | Consolidar Guía 2.4 y preparar presentación técnica | Documento y presentación entregados | Pedro Campos / Martín Gutiérrez | En curso
HU-S6.1 | EP8: DevOps | Crear Dockerfile multi-stage y orquestación con Compose | Backend, frontend y DB levantados en contenedores | Flavio Henríquez / Martín Gutiérrez | Completado
HU-S6.2 | EP8: DevOps | Desplegar MVP en servidor cloud | MVP accesible en entorno PaaS | Flavio Henríquez / Martín Gutiérrez | No iniciado
HU-S6.3 | EP8: DevOps | Elaborar documentación técnica OpenAPI/Swagger y manuales | Documentación completa y publicada | Pedro Campos / Martín Gutiérrez | No iniciado
HU-S6.4 | EP0: Gestión | Preparar defensa final grupal del proyecto | Defensa realizada con éxito | Todo el equipo | No iniciado

## Sprint 1
ID | Épica | Historia / Tarea | Criterios de Aceptación | Responsable | Estado
HU-S1.1 | EP0: Gestión | Definir problemática de cobranza digital y abandono en pagos | Documento validado con problemática y alcance inicial | Martín Gutiérrez | Completado
HU-S1.2 | EP0: Gestión | Levantar planilla de requerimientos funcionales y no funcionales | Planilla RF aprobada y compartida | Martín Gutiérrez / Pedro Campos | Completado
HU-S1.3 | EP0: Riesgos | Elaborar Matriz de Riesgos con cálculo NPR | Matriz documentada y validada | Esteban Maino | En curso
HU-S1.4 | EP0: Gestión | Redactar Guía 1.5 y presentación PPTX | Documento y presentación entregados | Todo el equipo | Completado
HU-S1.5 | EP0: Gestión | Documentar cambio de cliente Kobra - Apofyx | Bitácora actualizada con justificación | Martín Gutiérrez | Completado

## Sprint 2
ID | Épica | Historia / Tarea | Criterios de Aceptación | Responsable | Estado
HU-S2.1 | EP6: BD | Diseñar modelo relacional (Deudas, Cuotas, Cobros, Eventos) | Esquema MySQL con migraciones Flyway | Flavio Henríquez | Completado
HU-S2.2 | EP0: Gestión | Configurar repositorio GitHub y Linear con GitFlow | Repositorios y tablero operativo | Esteban Maino / Flavio Henríquez | Completado
HU-S2.3 | EP1: Gateway | Estructurar proyecto Spring Boot con conexión MySQL | Proyecto inicial con Flyway y conexión establecida | Flavio Henríquez / Martín Gutiérrez | Completado

## Sprint 3
ID | Épica | Historia / Tarea | Criterios de Aceptación | Responsable | Estado
HU-S3.1 | EP1: Gateway | Implementar entidad y repositorio JPA para Obligaciones y Deudores | CRUD funcional en repositorio JPA | Flavio Henríquez | Completado
HU-S3.2 | EP1: Gateway | Desarrollar lógica de cálculo de planes de pago y cuotas | Algoritmo que valida cuotas legales y comerciales | Pedro Campos | En curso
HU-S3.3 | EP1: Gateway | Crear endpoints REST /api/v1/deudas/{id} y /api/v1/simular-plan | Endpoints funcionales con respuesta JSON | Flavio Henríquez | En curso
HU-S3.4 | EP2: Pasarelas | Definir contratos de integración para pasarelas de pago | Interfaces GatewayAdapter documentadas | Pedro Campos / Flavio Henríquez | Completado

## Sprint 4
ID | Épica | Historia / Tarea | Criterios de Aceptación | Responsable | Estado
HU-S3.1 | EP1: Gateway | Implementar entidad y repositorio JPA para Obligaciones y Deudores | CRUD funcional en repositorio JPA | Flavio Henríquez | Completado
HU-S3.2 | EP1: Gateway | Desarrollar lógica de cálculo de planes de pago y cuotas | Algoritmo que valida cuotas legales y comerciales | Pedro Campos | En curso
HU-S3.3 | EP1: Gateway | Crear endpoints REST /api/v1/deudas/{id} y /api/v1/simular-plan | Endpoints funcionales con respuesta JSON | Flavio Henríquez | En curso
HU-S3.4 | EP2: Pasarelas | Definir contratos de integración para pasarelas de pago | Interfaces GatewayAdapter documentadas | Pedro Campos / Flavio Henríquez | Completado

## Sprint 5
ID | Épica | Historia / Tarea | Criterios de Aceptación | Responsable | Estado
HU-S5.1 | EP5: Seguridad | Configurar Spring Security y tokens firmados | Endpoints protegidos con JWT | Flavio Henríquez | No iniciado
HU-S5.2 | EP7: Testing | Desarrollar suite de pruebas unitarias con JUnit y Mockito | Cobertura >70% en lógica crítica | Pedro Campos | No iniciado
HU-S5.3 | EP7: Testing | Ejecutar pruebas E2E de simulación de pago | Flujo completo validado con comprobante | Todo el equipo | No iniciado
HU-S5.4 | EP0: Gestión | Consolidar Guía 2.4 y preparar presentación técnica | Documento y presentación entregados | Pedro Campos / Martín Gutiérrez | En curso

## Sprint 6
ID | Épica | Historia / Tarea | Criterios de Aceptación | Responsable | Estado
HU-S6.1 | EP8: DevOps | Crear Dockerfile multi-stage y orquestación con Compose | Backend, frontend y DB levantados en contenedores | Flavio Henríquez / Martín Gutiérrez | Completado
HU-S6.2 | EP8: DevOps | Desplegar MVP en servidor cloud | MVP accesible en entorno PaaS | Flavio Henríquez / Martín Gutiérrez | No iniciado
HU-S6.3 | EP8: DevOps | Elaborar documentación técnica OpenAPI/Swagger y manuales | Documentación completa y publicada | Pedro Campos / Martín Gutiérrez | No iniciado
HU-S6.4 | EP0: Gestión | Preparar defensa final grupal del proyecto | Defensa realizada con éxito | Todo el equipo | No iniciado