## Matriz de riesgo v2
ID | Riesgo | Descripción | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Importancia (1-5) | Gravedad (1-5) | NPR (P*I*Im*G) | Nivel NPR | Criticidad (P*I) | Tratamiento / Mitigación | Responsable | Matriz de riesgo
R-01 | Fallo de la pasarela de pagos | Errores o caídas de Webpay/Mercado Pago provocan pagos duplicados, transacciones fallidas o dinero no acreditado. | 3 | 5 | 3 | 4 | 180 | Alta | 15 | Reintentos idempotentes, webhooks firmados, conciliación automática y alertas. | Martín/Pedro | Impacto | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
R-02 | Desfase de conciliación con APOFYX | El pago se procesa pero falla la sincronización con la cartera de APOFYX, dejando la deuda activa. | 4 | 3 | 3 | 4 | 144 | Alta | 12 | Patrón outbox + reintentos con backoff; job de conciliación periódico. | Flavio |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
R-03 | Exposición de credenciales/API keys | Claves de pasarelas, JWT secret o credenciales APOFYX visibles en el repositorio o logs. | 2 | 5 | 3 | 4 | 120 | Alta | 10 | Secretos fuera del repo (.env.example), cifrado, rotación y revisión de logs. | Flavio/Martín |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
R-04 | Inyección de prompts en el asistente IA | El usuario intenta manipular el asistente para obtener datos o alterar su comportamiento. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | Alta | 12 | Filtros de entrada/salida, límites de contexto y pruebas de ataque. | Flavio |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
R-05 | Permisos excesivos en base de datos | Usuarios o servicios con privilegios por sobre lo necesario en la base de datos. | 2 | 4 | 3 | 3 | 72 | Moderada | 8 | Principio de mínimo privilegio, usuarios de servicio acotados y auditoría. | Flavio |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R-06 | UX/UI poco intuitiva | Interfaz tosca que complica el pago y el autoservicio del deudor. | 4 | 2 | 3 | 2 | 48 | Baja | 8 | Pruebas de usabilidad con APOFYX y rediseño iterativo en el portal. | Esteban |  | Probabilidad
R-07 | Caída de servicios de terceros | Interrupción de conexion con Proveedores externos afecta la transacción (APOFYX , APIs de pasarelas de pago) | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | Alta | 12 | Degradación controlada, colas de reintento y estado 'pendiente de confirmar'. | Flavio
R-08 | Falta de recursos de infraestructura | El entorno no soporta el volumen de peticiones de los microservicios. | 2 | 3 | 4 | 3 | 72 | Moderada | 6 | Dimensionamiento, monitoreo y rate limit en el gateway. | Flavio
R-09 | Desconocimiento del stack tecnológico | Curva de aprendizaje de Java/Spring, RabbitMQ, React y seguridad. | 4 | 4 | 3 | 3 | 144 | Alta | 16 | Pareo técnico, documentación interna y prototipos tempranos. | Equipo
R-10 | Malas prácticas de arquitectura | Patrones compatibles con escalabilidad y mantenimiento deficientes generan deuda técnica. | 3 | 4 | 3 | 4 | 144 | Alta | 12 | Arquitectura de microservicios + gateway; revisión de PR y ADRs. | Flavio
R-11 | Metas irrealistas | Tiempos acotados frente a la carga académica y la práctica profesional. | 4 | 5 | 3 | 2 | 120 | Alta | 20 | Planificación por olas, WIP limitado y negociación de alcance con el PO. | Martín
R-12 | Falta de sincronización del equipo | Problemas de agenda que reducen la coordinación entre práctica y capstone. | 4 | 3 | 4 | 2 | 96 | Moderada | 12 | Dailies semanales, tablero SCRUMBAN visible y minutas. | Martín
R-13 | Mala gestión de requerimientos | Requisitos ambiguos que provocan scope creep y entregas fuera de expectativa. | 4 | 3 | 3 | 4 | 144 | Alta | 12 | Backlog con DoD, historias trazadas a RF y control de cambios del PO. | Flavio
R-14 | Rechazo de la solución por el cliente | El producto no cumple criterios de aceptación, seguridad o usabilidad de APOFYX. | 2 | 5 | 3 | 3 | 90 | Moderada | 10 | Validación continua con APOFYX, demo por ola y matriz RF/RNF. | Martín
R-15 | Falta de comunicación con el cliente | Ausencia de feedback continuo genera desalineación con el negocio. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | Alta | 12 | Reuniones semanales con minuta y canal formal de consultas. | Martín
R-16 | Corrupción del alcance (scope creep) | Cambios constantes durante el desarrollo extienden plazos y agotan el esfuerzo. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | Alta | 12 | Control de cambios, MoSCoW y backlog priorizado por olas. | Flavio
R-17 | Sobreingeniería tecnológica | Tecnologías innecesarias que elevan el costo y dificultan el mantenimiento. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | Alta | 12 | Stack mínimo viable, revisión de diseño antes de implementar. | Flavio
R-18 | Incumplimiento de normativas de datos | Manejo inadecuado de datos financieros/personales de los deudores. | 3 | 4 | 3 | 4 | 144 | Alta | 12 | Cifrado, minimización de datos, control de acceso y política de retención. | Flavio/Pedro
R-19 | Fraude o tarjetas robadas | Intentos de pago fraudulentos o suplantación de identidad de deudores. | 2 | 5 | 3 | 4 | 120 | Alta | 10 | Tokenización (no se almacenan tarjetas), antifraude de la pasarela y validación de RUT. | Martín
R-20 | Bloqueo de cuenta de mensajería | El canal de recordatorios es bloqueado por políticas o falsos reportes de spam. | 2 | 4 | 3 | 3 | 72 | Moderada | 8 | Plantillas aprobadas, opt-in/opt-out y canal alternativo. | Esteban
R-21 | Alta latencia en respuestas | Consultas lentas a la base o a APIs externas que frustran al deudor. | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | Baja | 8 | Índices, caché de lecturas y rendimiento medido (<2s en dashboard). | Pedro
R-22 | Pérdida de datos por falta de respaldo | Corte o falla sin respaldo de la base de datos. | 2 | 5 | 4 | 4 | 160 | Alta | 10 | Backups automáticos, pruebas de restauración y almacenamiento externo. | Flavio
R-23 | Valor UF desactualizado | Conversión de saldos con un valor UF erróneo o de fecha incorrecta. | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | Moderada | 9 | Almacenar y auditar el valor UF por transacción; fuente validada. | Pedro
R-24 | Ausencia de evidencias/repo desordenado | Faltan entregables o rutas de la checklist en el repositorio. | 4 | 3 | 3 | 3 | 108 | Alta | 12 | Checklist versionada, revisión semanal y responsable por evidencia. | Esteban
R-25 | Tasa máxima convencional desactualizada (riesgo de usura) | La tasa máxima convencional se fija a mano (INTERES_TASA_MAXIMA_MENSUAL=3.0) y la CMF la publica cada mes; si no se actualiza o se configura mal, se aceptan deudas con una tasa sobre el máximo legal, con sanción y reputación en riesgo. | 3 | 4 | 3 | 4 | 144 | Alta | 12 | Automatizar la descarga de la TMC desde la CMF, alertar cuando cambie, auditar el tope por lote y fijarlo por contrato. | Pedro/Flavio
R-26 | Fuga de datos del deudor hacia el proveedor externo de IA | El asistente ms-ai envía a xAI (proveedor externo) las consultas y el contexto de la deuda del deudor (XAI_API_KEY, modelo grok-4.5); una fuga, un proveedor que no cumpla la normativa o una interceptación expone datos financieros y personales. | 2 | 5 | 3 | 4 | 120 | Alta | 10 | Minimizar el contexto enviado, anonimizar RUT en el prompt, TLS, cláusulas de protección de datos con el proveedor, bitácora de auditoría y opción de operar solo con las reglas. | Martín/Pedro
R-27 | Contactos al deudor fuera de la ley | Los límites y horarios (máx. 2 correos/7 días, lunes a sábado 8:00-20:00, sin feriados) están codificados, pero los feriados decretados u regionales se suman a mano (CONTACTO_FERIADOS) y el deudor no puede pedir que no lo contacten; un error configura contactos fuera de norma. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | Alta | 12 | Validar la franja contra el calendario oficial, incorporar feriados regionales, implementar el no-contacto del deudor y los gastos del art. 37. | Esteban/Flavio
R-28 | Concentración de la operación en un solo acreedor o agencia | Toda la cadena vive de APOFYX y de un acreedor de ejemplo (Patrimonio); el caso de Kobra, que se retiró del proyecto original, muestra que si una pieza se va la plataforma se queda sin carteras ni pagos. | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | Moderada | 9 | Diversificar acreedores y agencias, mantener el contrato modular para sumar piezas sin tocar código y acuerdos de continuidad por cliente. | Martín
R-29 | Datos retenidos sin política de anonimización | La decisión I12 del contrato (cuánto se guarda una deuda saldada antes de anonimizarla) no está implementada; los datos personales se acumulan sin límite y crece la exposición a una fuga y a la normativa de protección de datos. | 4 | 3 | 3 | 3 | 108 | Alta | 12 | Definir e implementar retención y anonimización por antigüedad, con documentación de la política y revisión periódica. | Flavio/Pedro
R-30 | Caída total por despliegue en un solo host | Todo vive en un solo equipo con Docker (MySQL, RabbitMQ, gateway y los 4 servicios en la misma máquina y volumen tbridge_db_data); una falla física o del host detiene toda la operación de cobro y conciliación. | 2 | 5 | 4 | 4 | 160 | Alta | 10 | Réplicas y nodos independientes para bases y servicios, respaldo externo y plan de recuperación probado. | Flavio
R-31 | Escalamiento con réplicas inconsistentes | Los límites del gateway viven en la memoria de cada instancia y las tareas programadas (campañas, vencimientos, despachadores, UF) correrían en cada réplica; no está validado con varias instancias y puede duplicar correos o volver inconsistentes los límites. | 3 | 3 | 2 | 3 | 54 | Moderada | 9 | Centralizar los límites en un almacén compartido y repartir las tareas programadas (leader election), con pruebas multi-instancia. | Flavio/Pedro
R-32 | Confusión de entornos reales, de prueba y simulados de las pasarelas | TRANSBANK_ENVIRONMENT, KHIPU_LLAVE y MERCADOPAGO_ENVIRONMENT alternan entre real, TEST y SIMULADA; configurar producción con el ambiente o credenciales equivocados produce cobros reales mal procesados o pagos simulados. | 2 | 5 | 3 | 4 | 120 | Alta | 10 | Separar ambientes con credenciales distintas, checklist de release, denegar por diseño la pasarela simulada en producción y monitorear el ambiente activo. | Pedro/Flavio
R-33 | Regresiones del portal sin suite automática | El frontend se prueba compilando y recorriendo a mano en el navegador; sin una suite automática de interfaz una regresión de usabilidad o de flujos de pago se descubre tarde. | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | Baja | 9 | Suite de pruebas de componentes y e2e para el portal y smoke tests en la CI. | Esteban/Martín
R-34 | Despliegue con secretos y cookies de desarrollo | COOKIE_SECURE=false por omisión, puertos y credenciales de desarrollo escritos en archivos públicos; publicar producción sin HTTPS ni credenciales reales expone sesiones, enlaces y datos de pago. | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | Alta | 12 | Forzar HTTPS y COOKIE_SECURE=true, generar secretos por ambiente, revisar variables antes del release y ocultar Swagger. | Flavio/Pedro

## Matriz
Matriz de riesgo
Impacto | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad

## Escala NPR
NPR | Nivel | Tratamiento
1-50 | Baja | Aceptar / Monitorear
51-100 | Moderada | Aplicar medidas de control
101-200 | Alta | Tratamiento prioritario
201-625 | Crítica | Requiere tratamiento inmediato